| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH HÀ NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /KH - UBND | Hà Nam, ngày tháng 02 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng – Hà Nam 2023

Thực hiện Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023 (sau đây gọi tắt là Hội chợ) là hoạt động nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo tổ chức, nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung; quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, đặc sản của vùng miền; tạo điều kiện tốt cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường sản xuất, liên doanh liên kết mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, các tiềm năng, lợi thế, các thương hiệu, sản phẩm hàng hóa dịch vụ, các ngành truyền thống của mỗi tỉnh, thành trong khu vực.

- Thông qua Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng thế mạnh, những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và du lịch.

- Trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản tiêu biểu đặc trưng, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành phố.

2. Yêu cầu

- Hội chợ phải phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp - thương mại của vùng và của tỉnh Hà Nam, mang lại cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm hợp tác đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại.

- Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia phải đảm bảo đưa hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý có xuất xứ rõ ràng để tham gia bán hàng tại Hội chợ.

- Các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và chương trình khác trong Hội chợ phải được tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn, an ninh - trật tư, phòng chống cháy nổ trong và ngoài khu vực tổ chức Hội chợ. Các gian hàng giới thiệu, mua bán phải đảm bảo giữ vệ sinh chung, không mua bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ

1. Tên Hội chợ: Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023.

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 18/5/2023 đến ngày 23/5/2023.

3. Địa điểm: Sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

4. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hà Nam.

5. Cơ quan tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.

6. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam và Đơn vị trúng đấu thầu tổ chức Hội chợ.

7. Thành phần tham gia

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh; các hiệp hội ngành hàng, các làng nghề, đơn vị sự nghiệp.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố.

8. Sản phẩm trưng bày

- Sản phẩm nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản...; sản phẩm nông sản tiêu biểu đặc trưng, các sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố.

- Sản phẩm công nghiệp: Máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, công nghiệp chế biến, tư liệu sản xuất…

- Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

- Hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, thiết bị xây dựng, trang trí nội ngoại thất…

- Điện, điện tử và công nghệ thông tin, đồ điện, thiết bị và linh kiện điện tử, máy tính và linh kiện, sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin…

- Thời trang: Hàng dệt, quần áo may sẵn, phụ kiện thời trang, sản phẩm giày da, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đá quý, đồ trang sức...

- Các ngành nghề, sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống sản xuất trên nhiều chất liệu: Chế tác kim hoàn, đá, ngọc trai, gạch ngói, gốm sứ, tre nứa….

- Dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, giới thiệu việc làm..

9. Quy mô tổ chức Hội chợ

Quy mô dự kiến 285 gian hàng tiêu chuẩn,  trong đó có:

- Triển lãm các thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam (gồm các phần triển lãm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh); các mặt hàng nông sản tiêu biểu đặc trưng, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong tỉnh: Khoảng 100 gian hàng.

- Khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề… do Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tham gia: Khoảng 100 gian hàng.

- Khu thương mại, ẩm thực, dịch vụ tổng hợp: Khoảng 85 gian hàng.

10. Nội dung các hoạt động tại Hội chợ

10.1. Lễ  khai mạc Hội chợ

- Thời gian: Từ 18h00 - 19h00, ngày 18/5/2023.

- Địa điểm: Khu vực sân khấu Hội chợ - Sân Vận động thành phố Phủ Lý.

- Nội dung: Văn nghệ chào mừng, diễn văn khai mạc, phát biểu chào mừng, nghi lễ cắt băng khai mạc Hội chợ và mời đại biểu tham quan các gian hàng.

10.2. Các hoạt động từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 23/5/2023

- Chương trình giao lưu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, công nghệ mới, xúc tiến thương mại, bán buôn, bán lẻ, ký kết hợp đồng hợp tác, chuyển giao công nghệ, phân phối hàng hóa… của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh…

- Tổ chức văn nghệ vào các buổi tối trong thời gian diễn ra Hội chợ.

10.3. Kết thúc Hội chợ: Hội chợ kết thúc vào ngày 23/5/2023.

11. Công tác tuyên truyền về Hội chợ

- Tuyên truyền và quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương.

- Tuyên truyền, quảng bá cổ động trực quan như băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính và một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý và các huyện, thị xã trong tỉnh.

12. Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ

Ban Tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023 gồm các thành viên sau:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam – Trưởng ban;

- Lãnh đạo Sở Công Thương – Phó Trưởng ban;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

- Lãnh đạo Công an tỉnh - Ủy viên;

- Lãnh đạo Sở Tài chính - Ủy viên;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

- Lãnh đạo Sở Y tế - Ủy viên;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Ủy viên;

- Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường - Ủy viên;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố - Ủy viên;

- Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh - Ủy viên;

- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh - Ủy viên;

- Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Ủy viên.

- Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội chợ (đơn vị trúng thầu) - Ủy viên.

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Tháng 02 năm 2023

- Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ.

- Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ.

2. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023

- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội chợ.

- Thiết kế và in ấn tờ gấp, thư mời tham gia Hội chợ.

- Vận động các doanh nghiệp tham dự Hội chợ; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và quảng cáo (từ khi phát động đến ngày khai mạc Hội chợ); thiết kế và in ấn: băng rôn, cờ phướn, sân khấu, cổng Hội chợ, giấy mời…

- Đi chiêu thương và gửi thư mời đến các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp; vận động các tổ chức, các doanh nghiệp tham dự Hội chợ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết lễ khai mạc Hội chợ.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ Hội chợ: Mặt bằng, dàn dựng, gian hàng, cổng, sân khấu…

- Treo gắn băng rôn, cờ phướn, quảng cáo báo, truyền thanh, truyền hình, cổng động về Hội chợ.

- Họp Ban Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc.

3. Tháng 5 năm 2022

- Khai mạc Hội chợ vào ngày 18/5/2023.

- Tổ chức các hoạt động của Hội chợ.

- Kết thúc Hội chợ vào ngày 23/5/2023.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí triển khai tổ chức Hội chợ: 2.300.000.000 đồng, trong đó:

1. Kinh phí Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 1.000.000.000 đồng (theo Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

2. Nguồn ngân sách tỉnh Hà Nam hỗ trợ: 800.000.000 đồng.

3. Kinh phí do đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ tự cân đối thu chi là: 500.000.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính tổ chức Hội chợ, có nhiệm vụ:

- Xây dựng dự toán kinh phí, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết tổ chức Hội chợ, các văn bản trình thành lập Ban Tổ chức.

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức Hội chợ; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung tuyên truyền về Hội chợ.

- Tiếp nhận đăng ký của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ; phối hợp với đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ làm công tác sắp xếp, bố trí gian hàng; xây dựng kế hoạch và tổ chức đi chiêu thương trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp đại biểu khách dự khai mạc Hội chợ (theo danh sách khách mời); hướng dẫn giúp đỡ Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ.

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội chợ, phối hợp với các thành viên khác của Ban Tổ chức tổng hợp các ý kiến, theo dõi nắm tính hình, chủ động giải quyết hoặc kịp thời báo cáo Trưởng Ban tổ chức xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội chợ.

- Tham mưu xây dựng các nội dung của Hội chợ như: Công tác tuyên truyền tổ chức, Lễ khai mạc, khách mời, chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi lễ khai mạc. Chuẩn bị nội dung và chủ trì triển khai các hoạt động diễn ra trong Hội chợ, chuẩn bị nội dung làm việc của Ban Tổ chức Hội chợ trong các buổi họp liên quan.

- Tổ chức khu gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức, thư mời tham gia gian hàng, thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, thư mời tham gia khai mạc Hội chợ

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, các phòng chuyên môn thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành nghiệm thu, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. Báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ với UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nội dung:

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc mời Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo các tỉnh bạn về dự Hội chợ; xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu; thực hiện công tác tiếp đón, bố trí phòng họp, nơi ăn nghỉ cho đại biểu là Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo các tỉnh bạn.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức, thư mời tham gia gian hàng, thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, thư mời tham gia khai mạc Hội chợ; bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND tỉnh.

3. Sở Tài Chính

Thẩm định dự toán và nguồn kinh phí tổ chức Hội chợ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng chức năng, công an các địa phương đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phóng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Hội chợ. Chỉ đạo các phòng ban chức năng cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chở hàng hóa vào khu vực tổ chức Hội chợ (Sân vận động thành phố Phủ Lý) từ khi dàn dựng gian hàng đến khi kết thúc tháo dỡ vận chuyển.

- Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục khai báo tạm trú cho các doanh nghiệp và người nước ngoài tham gia Hội chợ theo quy định.

- Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, điều tiết giao thông những ngày diễn ra Hội chợ, đặc biệt là ngày khai mạc Hội chợ.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, mời gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam để trưng bày, giới thiệu tại Khu gian hàng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam.

- Bố trí tham gia 04 gian hàng tại Hội chợ để quảng bá, giới thiệu về thành tự phát triển của ngành nông nghiệp đến với khách tham quan.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện duyệt nội dung và cấp phép biểu diễn, quảng cáo Hội chợ, tham gia xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Hội chợ, chỉ đạo bình ổn giá thuê phòng lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn trong thành phố trong thời gian diễn ra Hội chợ, tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm tổ chức Hội chợ và các hoạt động phụ trợ khác.

- Phối hợp với đơn vị trúng thầu Hội chợ xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng trong Lễ khai mạc Hội chợ.

- Bố trí tham gia 04 gian hàng tại Hội chợ để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của du lịch tỉnh Hà Nam đến với bạn bè, khách tham quan.

6. Sở Y tế

Chuẩn bị phương án, cơ số thuốc phục vụ kịp thời khi có tình huống xảy ra cho đại biểu, khách tham quan trong thời gian diễn ra Hội chợ, tổ chức phòng trực y tế tạm thời tại Hội chợ. Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của khu ẩm thực và hàng hóa, thực phẩm của doanh nghiệp tham gia Hội chợ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

7. Cục Quản lý thị trường

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không được phép lưu thông của các doanh nghiệp khi tham gia Hội chợ.

8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Vận động các hợp tác xã thành viên đăng ký tham gia gian hàng tại Hội chợ; phối hợp, hướng dẫn các hợp tác xã trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm liên kết kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh có hiệu quả.

- Bố trí tham gia 04 gian hàng tại Hội chợ để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của các HTX trong tỉnh.

9. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Vận động các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tham gia tổ chức gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của đơn vị tại Hội chợ.

10. Các cơ quan, đơn vị khác

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội nữ doanh nhân tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan phối hợp với Sở Công Thương mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tổ chức gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của đơn vị tại Hội chợ.

11. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

Phối hợp với Ban Tổ chức Hội chợ, Sở Công Thương tuyên truyền, quảng bá các thông tin về Hội chợ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin kịp thời về hoạt động của Hội chợ.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Mỗi địa phương tham gia 04 gian hàng tại Hội chợ để quảng bá, giới thiệu về thành tự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình với khách tham quan.

13. UBND thành phố Phủ Lý

- Chỉ đạo Công an thành phố, các phòng, ban chuyên môn, UBND phường (địa điểm tổ chức Hội chợ) phối hợp với Ban Tổ chức, Sở Công Thương trong quá trình tổ chức Hội chợ về các nội dung công việc sau:

+ Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác tổ chức Hội chợ các nhiệm vụ có liên quan. Đảm bảo cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa tham gia Hội chợ được đi lại lưu thông vào khu vực Hội chợ.

+ Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục, hướng dẫn khai báo tạm trú cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo phòng chức năng bàn giao mặt bằng Sân vận động Phủ Lý cho Sở Công Thương và đơn vị tổ chức sự kiện trước ngày khai mạc: 15 ngày.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong buổi khai mạc và trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

- Chủ trì xây dựng phương án và tổ chức trông giữ các phương tiện giao thông trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ theo quy định.

- Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong Hội chợ.

- Phối hợp và tạo điều kiện trong công tác treo băng rôn, pano, áp phích quảng cáo và sử dụng hành lang hè phố để phục vụ trang trí cho Hội chợ.

14. Công ty Điện lực Hà Nam

- Chủ trì lên phương án đảm bảo cung cấp đủ nguồn và bố trí mạng lưới điện hợp lý để cung cấp tốt nhất cho hoạt động của Hội chợ, cử cán bộ thường trực trong thời gian diễn ra Hội chợ, kịp thời xử lý khi có sự cố xẩy ra.

- Bố trí máy phát điện dự phòng phục vụ buổi lễ khai mạc.

15. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam

Tổ chức công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải kịp thời trong khu vực và xung quanh Hội chợ trong thời gian diễn ra Hội chợ.

16. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị sự kiện để tổ chức Hội chợ theo đúng trình tự và các quy định hiện hành.

- Phối hợp với đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ tiếp nhận đăng ký và bố trí sắp xếp gian hàng cho các tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ, theo thiết kế Ban Tổ chức đã phê duyệt.

- Phối hợp với đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ trong công tác chiêu thương, vận động tài trợ.

- Phối hợp thực hiện chương trình quảng bá bằng các ấn phẩm tuyên truyền và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thường trực tại Hội chợ, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Ban Tổ chức Hội chợ để được xem xét giải quyết.

- Tổ chức ký hợp đồng, kiểm tra tiến độ theo hợp đồng, nghiệm thu và thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng quy định.

17. Trách nhiệm của đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ

- Là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động tổ chức Hội chợ theo kế hoạch.

- Triển khai các nội dung trong hồ sơ hợp đồng với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và yêu cầu của Ban Tổ chức Hội chợ.

- Xây dựng nội dung các tài liệu tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu, bộ giấy mời, trang trí tổng thể sân khấu khai mạc trình Ban Tổ chức Hội chợ phê duyệt và triển khai in ấn, thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tiếp nhận đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

- Dàn dựng, sắp xếp gian hàng, trang trí trong khu vực Hội chợ và các điều kiện vật chất khác đảm bảo an toàn, khoa học, có tính thẩm mỹ cao phục vụ cho công tác tổ chức Hội chợ. Chủ động liên hệ với các cơ quan của địa phương       hợp đồng cung cấp điện, nước, thông tin viễn thông, vệ sinh, an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ…

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại lên sơ đồ, sắp xếp bố trí gian hàng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Thường trực tại Hội chợ để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp.

- Tham gia đón tiếp khách mời tại Lễ khai mạc. Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của Hội chợ theo kết quả trúng thầu. Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trúng thầu tổ chức Hội chợ và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo Hội chợ được tổ chức thành công tốt đẹp. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương - Cơ quan thường trực tổ chức Hội chợ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Vượng |
| --- | --- |
| - Bộ Công Thương; - Thường trực Tỉnh ủy; |  |
| - Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/cáo) |  |
| - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; |  |
| - Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; |  |
| - UBND các huyện, thị xã, thành phố; |  |
| - Công ty Điện lực tỉnh; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam; - Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh; - Trung tâm KC và XTTM tỉnh; |  |
| - Lưu: VT; KT(Th). |  |